管理系落实人才培养工作评估专家组考察反馈意见

整改方案

为进一步贯彻落实“以评促建、以评促管、以评促改、评建结合、重在建设”  的方针，根据学校整改工作总体安排，结合浙江省教育厅人才培养工作评估专家  反馈意见，针对学院教学工作中存在的不足，根据浙征职(2010)24号文件精神，

经管理系党政联席会议研究，制定如下整改方案。

一、整改工作的组织实施

（一）组织领导

成立管理系迎评工作整改工作领导小组，以切实加强对整改工作的组织领导。具体组成情况如下：

组  长：李庆海

副组长：叶云琴

成  员：郭丽华、朱月双、葛玲妹、范萍、苏若葵、孙劲动。

整改工作联系人：吕园园

（二）时间安排

按照学院人才培养工作评估整改工作时间，我系计划分三个阶段进行，每个阶段均有不同的工作重点和任务，进行分段整改，分段落实。

1、研究部署阶段（2010年5月～6月）

（1）在学院迎评整改工作领导小组的领导下，认真梳理和研究专家组的考察意见，全面总结评建工作成绩，制定整改工作方案，分解任务，落实责任，并将管理系整改工作方案报送学院迎评办。

（2）召开整改工作部署会议，公布学院整改方案，细化具体要求，将每项整改工作的责任落实到相关部门。

（3）对本系全体教师及思政人员进行再次宣传和动员，分解本单位的整改工作任务。

2、整改实施阶段（2010年6月～2010年10月）。

根据学校整改工作方案和本单位整改工作任务，逐项完成整改工作任务，适时组织开展整改工作任务完成情况的检查，写出整改报告。

3、验收总结阶段（2010年11月～2010年12月）。

在自查自检的基础上，完成整改工作报告，经党政联席会议审定后，报送学院迎评办。

二、整改工作的指导思想和工作思路

（一）整改工作的指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统揽全局，进一步深入学习教育部16号文件要求，继续按照 “以评促建、以评促改、以评促管，评建结合，重在建设”的方针，巩固已取得的教学评建成果，建立保障教学质量的长效机制，促进学院办学水平进一步提高，推动学院各项事业的可持续发展。

（二）整改工作的工作思路

以“巩固、提高、交流、创新、发展”为整改工作的基本思路，坚持“以质量求生存、以特色谋发展”的办学理念，坚定不移地走特色办学之路；坚持以市场需求和区域经济社会发展为导向，以专业建设为抓手，以师资队伍建设为重点；坚持以教学为中心，深化教学改革，改善教学管理，强化实践教学环节,培养基础扎实、视野开阔、适应性强，具有创新精神和实践能力的高素质技能型人才。

三、整改工作的目标和要求

（一）整改工作的目标

通过整改，继续重视师资队伍建设，进一步加大专业带头人和双师教师的培养和引进力度，加强专业教学团队、梯队建设，使师资队伍结构更加优化，总体水平进一步提高，进一步深化产学合作办学，不断改善办学条件，保持良好发展态势。

（二）整改工作的基本要求

一是坚持实事求是的态度，认真对待并稳步推进整改工作，确保整改工作的针对性和实效性；二是明确任务、突出重点、落实责任，高标准严要求，确保整改工作质量；三是齐抓共建，务实创新的长效机制。

四、整改工作的主要内容和措施

根据学院人才培养工作专家组对我院人才培养工作的验收检查反馈意见中的整改意见，制定管理系相应整改措施：

| 序号 | 整改内容 | 整改措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扩大视野方面 | 加强与兄弟院校，特别是示范建设院校的交流，进一步了解高职办学特色，掌握高职发展动态，吸收成功办学经验，树立起向社会开放办学的思想，进一步采取“走出去、请进来的办学方法。 | 系主任 |
| 2 | 转变观念方面 | 组织全系教职员工，结合自身实际，继续加强高职教育理念的学习，努力转变办学观念，特别是教育部16号文件和浙江省高教处[2007]188号文件等文件精神的学习，利用每两周一次的集中例会时间进行组织学习。 | 叶云琴 |
| 3 | 深化改革方面 （主要是专业建设、课程建设） | 以专业建设为龙头，以课程建设和教学内容改革为核心，具体措施： 1、加强专业内涵建设，努力打造专业特色 紧密结合市场需求，充分调研，以打造“工商企业管理专业特色为主线，积极加强专业内涵建设，专业内涵建设，适当细分专业方向，灵活设置专业课程，建立与之相适应的科学合理的课程体系，努力塑造学生的特色素质，不断提高各专业的市场竞争力和影响力。采取积极有效的措施，加快发展优势专业，全面深入地分析各专业在师资、实验条件等方面存在的问题，通过加强专业建设，切实提高各专业的办学水平。始终坚持“面向市场、优化结构、培育品牌、资源共享、提高效益”的专业建设思想 2、大力抓好专业评估工作，切实加强专业建设 提高认识、高度重视、整合资源、全力投入，采取切实有效的措施，力争专业建设取得理想成绩。切实贯彻落实“以评促建、以评促管、以评促改、评建结合、重在建设”的专业评估指导思想。 3、积极推进课程建设，努力形成特色鲜明的课程体系 进一步深化教学改革，加强课程建设。按照“以建好校级优秀课程为基础，以打造省级精品课程为重点，以争创国家精品课程为目标”的思路，继续实施精品课程建设工程，大力推进精品课程建设，力争在教学内容、教学方法和手段、教学梯队、教材建设、教学效果等方面有较大改善，全面带动全系的课程建设水平和教学质量。加强教材建设，鼓励教师编写校企合作开发教材。积极推进项目化教学进程建设。 进一步完善项目化教学课程负责人制度，在合格课程的基础上，遴选一批基础课程和专业核心课程进行重点建设，加大精品课程的建设力度。通过课程建设，进一步优化教学内容与课程体系，提升课程教学的整体水平，实现课程教学的规范化、科学化、现代化。 | 系主任、教研室主任 |
| 4 | 师资队伍建设 | 继续加大专业带头人、双师型教师、优秀青年教师、兼职教师建设力度，通过强化激励励竞争机制，不断优化师资结构，提升师资队伍内涵，主要措施： 1、进一步加强教学团队建设。培养可持续发展的教学团队，实施“教学名师”培养工程，进一步改善师资队伍结构，提升师资队伍的整体水平。 2、进一步加强带头人选拔培养。继续坚持“高起点引进、有重点培养”，引进和培养一批能够领导本专业的优秀专业带头人，特别是工商企业管理学科带头人，为升本打下基础。 3、进一步实施“青年教师培养工程”。建立系统化的青年教师培养制度，积极构建青年人才快速成长绿色通道，完善青年教师助教制度，对于具有发展潜质的优秀青年教师，鼓励研修深造等方式，加大培养力度。 4、进一步提高全体教师的教学水平，实施“在岗培训计划”、深入企业挂职锻炼计划，积极开展教学观摩、教学竞赛、名师讲座，组织暑期教师讲习班等方式，大力开展教学法研究，提高教师教学水平。 | 系主任、教研室主任 |
| 5 | 校企合作 | 进一步发挥校外实训基地和民营中小企业研究发展中心作用，加大力度推进校企合作，在专业建设、师资挂职锻炼、师资培养、课程开发、合作教材、项目合作，顶岗实习、社会服等方面建立起校企合作的长效机制。按照管理系“本学期目标责任书”内容中八项工作要求，认真努力去完成，争取好的成绩，来推动专业建设的发展。 | 李庆海 |
| 6 | 加强教学管理，全面提高学生实践能力 | 不断完善教学管理理制度，完善实践教学管理体系，提高实训基地使用效果，进一步加强顶岗实习管理，确保学生职业素质与技能得以提高。 加强教学管理、强化实践教学环节，全面提高学生的实践能力 （1）进一步完善实践教学体系，切实加强实验、实习、实训、社会实践、毕业实习、毕业论文（设计）等实践教学环节，保障各环节的时间和效果。深化实践教学内容改革，确保综合性、 （2）进一步加强对毕业论文（设计）的工作管理和质量监控力度，在选题、指导教师选配、开题、中期审查、评阅审核等各方面严格要求，完善对毕业论文（设计）工作的质量监控体系，进一步提高毕业论文（设计）的整体水平。 （3）加强实践教学师资队伍建设，建立一支理论、实践并重的“双师型”队伍。聘请行业领域实践经验丰富的管理人员担任实践指导教师，选派年轻教师到企业参加工程实践锻炼。 （4）继续完善实践教学管理规章制度，健全实践教学质量考评体系，加强实践教学环节的管理。 |  |
| 7 | 教风学风、教学效果方面 | 1、进一步加强师德师风和学风建设 继续开展师德教风建设，突出重点、强化针对性，着力引导教师将主要精力投向教学改革、科研，方面上来，着力强化教书育人意识；构建学风建设的长效机制，激发学生学习的主动性、积极性，完善助学帮扶体系，积极搭建学生素质拓展平台，开展丰富多彩的主题教育、课外科技文化和社会实践活动。加强对学生进行诚信教育，严格考试管理，培育优良考风。 2、加强学生课外素质拓展，着力培养学生创新能力 通过开展大量丰富多彩、形式多样、内容健康向上的科技文化活动，进一步扩大学生的参与面，激发学生的学习积极性和主动性，提高学生综合素质，促进学生全面发展。进一步加强对学生参与科研创新活动的引导，采取有效措施鼓励学生积极参与教师的科研活动，增强学生的创新意识，努力培养学生的创新精神和创新能力。 | 李庆海 叶云琴 |

管理系

2010年5月7日